AI 智囊团

微信小程序开发项目计划书

从产品原型、知识库建设、AI 调度、微信小程序前端、后台管理到 MVP 上线的完整开发落地方案。

| 项目阶段 | MVP 规划与开发筹备 |
| --- | --- |
| 目标平台 | 微信小程序优先，H5 作为补充入口 |
| 核心目标 | 跑通“提问 - 匹配智囊 - 深度对话 - 生成建议书 - 邮箱/PDF交付”闭环 |
| 建议周期 | 8-12 周完成 MVP 内测版，16-20 周完成商业化基础版 |
| 文档版本 | V1.0 内部讨论稿 |

开发原则 第一版不追求功能大而全，优先验证用户是否愿意输入真实问题、是否认可智囊匹配、是否觉得对话和报告有决策价值。

一、项目目标与范围

二、MVP 产品闭环

三、微信小程序端功能规划

四、后台管理端功能规划

五、AI 与知识库系统规划

六、核心业务流程设计

七、技术架构与选型建议

八、数据结构与内容资产规划

九、接口与系统集成范围

十、开发阶段、里程碑与交付物

十一、团队分工与协作机制

十二、测试、验收与上线计划

十三、风险清单与应对策略

十四、下一步行动清单

本项目目标是开发一款微信小程序形态的 AI 智囊团产品。用户输入现实问题后，系统自动识别问题类型并匹配 3-7 位适合的智囊人物，用户选择后进入多轮深度对话，最终生成结构化《智囊建议书》，并支持在线查看、PDF 下载、邮箱发送和历史保存。

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 验证“人物思维模型 + AI 对话 + 决策报告”的产品价值和付费潜力。 |
| 产品目标 | 完成微信小程序 MVP，跑通核心闭环，支持真实用户内测。 |
| 内容目标 | 先建设 10-20 位 S 级人物深度档案，同时预留扩展到 100 位人物的内容框架。 |
| 技术目标 | 搭建可迭代的 AI 调度、人物知识库、报告生成、后台管理和支付/邮件基础能力。 |

微信登录、用户档案、提问、智囊推荐、智囊对话、报告生成、报告历史。

首批 10-20 位深度人物，支持后续扩展到 100 位。

后台支持人物档案、案例库、提示词模板、报告模板和用户反馈管理。

支持邮箱发送报告；PDF 下载可作为 MVP 增强项，若开发压力大可先用网页报告链接替代。

支付和会员可在内测后加入，MVP 先预留订单与权益模型。

用户进入小程序，通过微信授权登录或游客体验进入首页。

用户输入当前问题，系统进行问题诊断：类型、核心矛盾、风险维度、信息缺口。

系统推荐 3-7 位智囊人物，并展示推荐理由、人物方法论和代表案例。

用户选择单人智囊，或在第二阶段选择多人圆桌。

系统根据人物智慧档案进行多轮对话，主动追问并提供阶段性分析。

用户确认生成报告，系统汇总问题、对话、案例映射、方案和行动清单。

用户查看报告，可保存、发送邮箱、下载 PDF 或继续追问。

MVP 验证重点 真正要验证的不是“AI 能不能回答”，而是用户是否觉得“推荐的人物准、追问有启发、报告能帮助决策”。

| 模块 | 功能 | MVP 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 产品入口、问题输入框、示例问题、热门场景。 | P0 |
| 问题诊断 | 展示系统对用户问题的重述、类型和核心矛盾。 | P0 |
| 智囊推荐 | 推荐 3-7 位人物，展示推荐理由、适用角度和代表案例。 | P0 |
| 人物详情 | 人物定位、核心方法论、适合场景、代表案例、免责声明。 | P1 |
| 对话页 | 多轮聊天、追问、重新分析、生成报告入口。 | P0 |
| 报告页 | 在线阅读建议书、复制摘要、邮箱发送、PDF 下载。 | P0/P1 |
| 历史记录 | 查看历史问题、对话和报告。 | P1 |
| 个人中心 | 登录状态、权益次数、报告记录、意见反馈。 | P1 |
| 支付会员 | 单次报告、会员订阅、权益包。 | P2 |
| 分享裂变 | 分享报告摘要、邀请体验、主题活动入口。 | P2 |

| 首页 | 核心不是介绍产品，而是让用户马上说出问题。页面应包含一个大输入框、3-5 个示例问题和场景入口。 |
| --- | --- |
| 智囊推荐页 | 每个人物卡片必须回答“为什么推荐给我”，而不是只展示头像和名言。 |
| 对话页 | 支持系统主动追问、阶段总结、换一个智囊角度、生成报告。 |
| 报告页 | 报告要有清晰结构：问题重述、核心矛盾、智囊模型、案例映射、方案、风险、行动清单。 |

| 后台模块 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 人物管理 | 新增/编辑人物档案、能力标签、适用场景、方法论、边界说明。 | P0 |
| 案例管理 | 维护历史案例、事件背景、人物角色、对应方法论、可映射场景。 | P0 |
| 提示词管理 | 维护问题诊断、人物对话、案例映射、报告生成的提示词模板。 | P0 |
| 报告模板 | 维护不同场景和人物的报告结构、章节和免责声明。 | P0 |
| 用户与会话 | 查看用户问题、对话轮数、报告生成、反馈和异常记录。 | P1 |
| 运营配置 | 首页示例问题、热门人物、场景入口、推荐权重。 | P1 |
| 订单权益 | 会员、次数包、单次报告订单和权益扣减。 | P2 |
| 质检审核 | 抽样检查 AI 输出、标记幻觉、收集低质量回答。 | P1 |

| Agent | 输入 | 输出 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题诊断 Agent | 用户原始问题 | 问题类型、核心矛盾、风险维度、追问信息 | 让系统先理解问题。 |
| 智囊匹配 Agent | 问题诊断结果 + 人物标签库 | 3-7 位人物和推荐理由 | 提高匹配准确性。 |
| 智囊对话 Agent | 用户上下文 + 人物档案 | 追问、分析、建议 | 完成核心对话体验。 |
| 案例映射 Agent | 问题结构 + 案例库 | 相似历史/现实案例 | 增强代入感和可信度。 |
| 报告生成 Agent | 对话记录 + 人物模型 + 模板 | 结构化建议书 | 形成付费交付物。 |
| 安全审查 Agent | AI 输出内容 | 风险提示、敏感内容拦截 | 控制幻觉和合规风险。 |

人物基本定位：一句话说明人物适合解决什么问题。

能力标签：战略、创业、管理、投资、认知、修身、产品、传播等。

底层信念：人物看待世界、人性、竞争、风险和长期价值的基本假设。

核心方法论：可被 AI 调用的分析框架和行动原则。

典型追问：人物在辅导用户时优先提出的问题。

历史案例：事件背景、当时困境、人物选择、结果和可迁移启发。

适用边界：哪些场景不适合使用该人物视角。

输出模板：该人物生成建议书时的逻辑结构。

| 步骤 | 系统动作 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| 接收问题 | 保存用户原始输入，生成会话 ID。 | 允许短问题，但应主动追问补充信息。 |
| 语义诊断 | 识别场景、矛盾、风险、阶段。 | 不要只做关键词匹配。 |
| 候选召回 | 根据人物能力标签和案例标签召回候选。 | 优先召回 S 级人物，兼顾多样性。 |
| 排序推荐 | 按匹配度、互补性、用户偏好排序。 | 推荐 3-7 位，避免过多选择负担。 |
| 生成理由 | 为每位人物生成具体推荐理由。 | 理由必须绑定用户问题的某个维度。 |

整理用户原始问题、补充背景和对话摘要。

提取系统识别出的核心矛盾、关键变量和决策约束。

调用所选人物的思维模型和历史案例映射。

生成 2-3 个可选方案，并给出收益、风险和适用前提。

输出最终建议、7 天行动清单和需要继续验证的问题。

进行安全审查和格式化渲染，生成在线报告、PDF 或邮箱正文。

| 层级 | 建议选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小程序前端 | 微信小程序原生 / Taro / uni-app | 若后续多端扩展强，考虑 Taro 或 uni-app；若先做微信，原生更直接。 |
| H5 补充 | Vue / React / Next.js | 用于报告分享页、外部推广页和非微信场景。 |
| 后端服务 | Node.js / Python FastAPI / Java Spring Boot | 建议选择团队最熟悉技术；AI 编排用 Python 会更顺。 |
| 数据库 | PostgreSQL / MySQL | 存储用户、人物、案例、会话、报告和订单。 |
| 向量检索 | pgvector / Milvus / Pinecone / 云厂商向量库 | 用于长文本案例和资料检索。 |
| 对象存储 | 腾讯云 COS / 阿里云 OSS | 存储 PDF、报告附件和导出文件。 |
| AI 模型 | 可接入 OpenAI / 国内大模型 / 混合模型 | 模型层应封装，方便后续切换和成本优化。 |
| 邮件服务 | 腾讯云 SES / SendCloud / 阿里云邮件推送 | 用于报告发送和系统通知。 |
| 支付 | 微信支付 | 用于单次报告、会员和次数包。 |

架构建议 第一版要把 AI 模型调用层封装成独立服务，不要把具体模型写死在业务逻辑里。未来成本、速度、合规和效果都可能要求切换模型。

| 数据表 / 集合 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | openid、昵称、手机号、会员状态、权益次数 | 用户基础信息。 |
| questions | user_id、原始问题、问题类型、核心矛盾、状态 | 每次提问的诊断记录。 |
| personas | 名称、等级、标签、定位、方法论、边界 | 人物智慧档案主表。 |
| persona_cases | 人物 ID、案例标题、背景、困境、选择、启发、来源 | 历史案例映射库。 |
| conversations | question_id、persona_id、消息记录、轮数、摘要 | 对话上下文。 |
| reports | user_id、question_id、报告内容、PDF 地址、邮箱发送状态 | 建议书记录。 |
| prompt_templates | 场景、版本、模板内容、启用状态 | AI 提示词版本管理。 |
| orders | user_id、商品类型、金额、支付状态、权益变化 | 商业化预留。 |
| feedback | 用户评分、反馈文本、问题类型、处理状态 | 质检与迭代。 |

| 接口类别 | 接口示例 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 微信登录、获取用户信息、权益查询。 | P0 |
| 问题 | 提交问题、获取诊断结果、补充背景。 | P0 |
| 智囊 | 获取推荐人物、人物详情、切换人物。 | P0 |
| 对话 | 发送消息、获取回复、生成对话摘要。 | P0 |
| 报告 | 生成报告、查看报告、发送邮箱、导出 PDF。 | P0/P1 |
| 内容后台 | 人物 CRUD、案例 CRUD、模板 CRUD。 | P0 |
| 支付 | 创建订单、支付回调、权益扣减。 | P2 |
| 运营 | 示例问题、热门人物、反馈提交。 | P1 |

| 阶段 | 周期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：需求与原型 | 第 1-2 周 | 确定 MVP 范围、页面原型和技术方案。 | PRD、原型图、技术架构、人物档案模板。 |
| 阶段 1：基础框架 | 第 3-4 周 | 搭建小程序、后端、数据库、后台基础。 | 登录、首页、人物库后台、基础 API。 |
| 阶段 2：AI 核心闭环 | 第 5-7 周 | 完成问题诊断、智囊推荐、单人对话。 | AI Agent、推荐页、对话页、日志系统。 |
| 阶段 3：报告交付 | 第 8-9 周 | 完成建议书生成、在线报告、邮箱发送。 | 报告模板、报告页、邮件服务、基础质检。 |
| 阶段 4：内测优化 | 第 10-12 周 | 真实用户测试和体验优化。 | 内测版、反馈后台、10-20 位 S 级人物。 |
| 阶段 5：商业化增强 | 第 13-20 周 | 加入支付、会员、历史记录、圆桌模式。 | 商业化基础版、运营配置、增长功能。 |

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求拆解、原型、优先级、验收和用户反馈。 |
| 小程序前端 | 1 | 微信小程序页面、交互、状态管理、接口联调。 |
| 后端工程师 | 1-2 | 业务 API、数据库、用户、报告、支付和邮件服务。 |
| AI 工程师 | 1 | Agent 编排、提示词、知识库、模型调用和效果评估。 |
| 内容研究员 | 2-3 | 人物档案、案例库、方法论提炼和质检。 |
| UI 设计师 | 0.5-1 | 视觉规范、页面设计、报告样式。 |
| 测试 / 运营 | 1 | 测试用例、内测组织、反馈收集、上线准备。 |

每周一次项目例会：确认进度、风险和下周重点。

每两周一个迭代：每个迭代都要有可演示功能。

内容与研发并行：人物档案不能等开发完成后再补，必须同步建设。

AI 输出每周质检：抽样查看对话和报告，持续优化提示词和人物档案。

内测用户持续访谈：每周至少访谈 5 位真实用户。

功能测试：登录、提问、推荐、对话、报告、邮件、历史记录。

AI 效果测试：匹配准确性、回答深度、案例映射质量、报告结构完整性。

兼容测试：不同微信版本、iOS/Android 设备、网络异常。

性能测试：高并发提问、长对话、报告生成耗时。

安全测试：敏感内容、越权访问、支付回调、用户数据保护。

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 核心流程 | 用户能完整完成提问、选择智囊、对话、生成报告。 |
| 推荐质量 | 典型测试问题中，推荐人物命中率达到 70% 以上。 |
| 对话体验 | 智囊能主动追问，并体现人物方法论差异。 |
| 报告质量 | 报告章节完整，包含问题重述、案例映射、方案、风险、行动清单。 |
| 稳定性 | 主要接口错误率低于 1%，报告生成失败有重试和提示。 |
| 后台可维护 | 运营人员可独立维护人物、案例、模板和示例问题。 |

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 人物库质量不足 | 回答像普通 AI，缺少人物方法论。 | 先深打 S 级人物，建立模板和质检机制。 |
| 匹配不准确 | 推荐人物和问题不相关。 | 问题诊断 + 人物标签 + 案例标签联合排序。 |
| AI 幻觉 | 编造名言、案例或结论。 | 案例库结构化，禁止伪造引用，输出加安全审查。 |
| 开发范围膨胀 | 第一版功能太多导致延期。 | 严格 P0/P1/P2 分级，MVP 只跑核心闭环。 |
| 模型成本过高 | 长对话和报告生成消耗大。 | 设置免费额度、摘要压缩、模型分层调用。 |
| 合规风险 | 现代人物、投资医疗法律场景有风险。 | 使用“思维模型”表达，增加免责声明和高风险限制。 |
| 用户付费弱 | 用户愿意聊但不愿付费。 | 把报告做成高质量交付物，测试单次报告和会员两种模型。 |

确定小程序第一版名称、Logo 临时方案和基础视觉风格。

输出 MVP PRD：页面、流程、接口、数据、权限、验收标准。

完成 10-20 位 S 级人物名单，并先打磨马斯克、孙子、芒格 3 个样板人物。

整理 30 个典型用户问题，用于测试问题诊断、人物匹配和报告生成。

设计小程序低保真原型：首页、推荐页、对话页、报告页、个人中心。

确定技术栈和云服务方案，搭建代码仓库、测试环境和接口规范。

开发后台人物库管理最小版本，支持内容团队同步录入。

启动 8-12 周 MVP 开发节奏，每两周产出一个可演示版本。

优先级建议 第一阶段最重要的不是支付、会员或复杂分享，而是把“人物匹配准、对话有深度、报告有价值”这三个体验做扎实。